## Clasificaciones
Impacto | Alto | 5 | 15 | 25
| Medio | 3 | 9 | 15
| Bajo | 1 | 3 | 5
|  | Bajo | Medio | Alto
Probabilidad

## Riesgos
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Clasificación | Acciones
1 | Poco tiempo para dedicarle a la realización del proyecto | 3 | 5 | 15 | Agendar tiempo con aticipación y coordinado dentro y fuera del horario de trabajo
2 | Poca experiencia para la realización del proyecto | 3 | 3 | 9 | Capacitación de los instructores del diplamado
3 | Quemar algún componente | 1 | 5 | 5 | Leer instructivos e interpretar bien los diagramas
4 | Cambio en los requerimientos | 1 | 3 | 3 | Se analizara dependiendo del cambio
5 | Poco entedimiento de la plataforma de desarrollo | 3 | 3 | 9 | Apoyo de los instructores del diplomado
6 | No coincidir en horarios con el equipo de trabajo | 1 | 3 | 3 | Agendar con anticipación
7 | Problemas de configuración de software | 1 | 3 | 3 | Apoyo de los instructores del diplomado
8 | Poco tiempo para utilizar la tarjeta de desarrollo | 3 | 5 | 15 | Comprar una si fuera necesario
9 | Equipos mal calibrados | 1 | 3 | 3 | Probar con diferentes equipos o pedir el certificado de calibración